REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

OPĆINA SVETI FILIP I JAKOV

Općinsko vijeće

Put Primorja 1, 23207 Sveti Filip i Jakov • OIB: 57113796391

KLASA: 400-05/26-01/__

URBROJ: 2198-19-03-01/02-26-__

Sveti Filip i Jakov, ____________ 2026. godine

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 32/20 i 145/24), članka 88. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21), a u svezi s Programom građenja komunalne infrastrukture za 2025. godinu i njegovim 1., 2. i 3. izmjenama i dopunama te 3. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Sveti Filip i Jakov za 2025. godinu (3. rebalans), te članka 32. Statuta Općine Sveti Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 02/14 – pročišćeni tekst, 06/14, 1/18, 1/20, 2/21, 16/24 i 14/25), Općinsko vijeće Općine Sveti Filip i Jakov na svojoj ___. sjednici održanoj dana ____________ 2026. godine donosi:

IZVJEŠĆE

O IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV ZA 2025. GODINU

I. UVODNA NAPOMENA

Općinsko vijeće Općine Sveti Filip i Jakov, na temelju članka 67. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24), donijelo je Program građenja komunalne infrastrukture za 2025. godinu istodobno s Proračunom Općine Sveti Filip i Jakov za 2025. godinu. Tijekom 2025. godine Program je tri puta mijenjan i dopunjavan, sukladno mijenjanju razine planiranih sredstava u proračunskim rebalansima:

Program građenja komunalne infrastrukture za 2025. godinu donesen je uz Proračun Općine za 2025. godinu;

1. izmjene i dopune Programa donesene su uz 1. izmjene i dopune Proračuna (1. rebalans);

2. izmjene i dopune Programa donesene su uz 2. izmjene i dopune Proračuna (2. rebalans);

3. izmjene i dopune Programa („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 16/25) donesene su uz 3. izmjene i dopune Proračuna (3. rebalans), na 5. sjednici Općinskog vijeća održanoj 22. prosinca 2025. godine, kojima je posljednja razina plana sredstava za građenje komunalne infrastrukture iskazana u članku 2. Programa.

Ovim Izvješćem o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture Općine Sveti Filip i Jakov za 2025. godinu (u daljnjem tekstu: Izvješće) iskazuju se podaci o ukupno planiranim sredstvima za financiranje Programa, raspored sredstava prema izvorima financiranja i vrstama komunalne infrastrukture iz članka 59. Zakona o komunalnom gospodarstvu, te izvršenje planiranih radova na pojedinačnim građevinama (projektima) za sljedeće vrste komunalne infrastrukture:

nerazvrstane ceste (sanacija kolnika, asfaltiranje, kružni tokovi);

javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila (nogostupi, šetališta, uređene plaže);

javne zelene površine (parkovi);

građevine i uređaji javne namjene (sanitarni objekti, urbana oprema, ispraćajnice);

javna rasvjeta;

groblja;

građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza (komunalne luke);

druge građevine komunalne infrastrukture utvrđene odlukom Općinskog vijeća sukladno članku 59. stavku 2. ZKG-a — komunalna oprema gospodarskih zona, sustav vodoopskrbe i odvodnje oborinskih voda.

Izvješće obuhvaća i prikaz troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora i provedbe vođenja projekata građenja s naznakom izvora financiranja, sukladno članku 69. Zakona o komunalnom gospodarstvu, te se podnosi Općinskom vijeću istodobno s izvješćem o izvršenju Proračuna Općine Sveti Filip i Jakov za 2025. godinu, sukladno članku 71. stavku 2. ZKG-a i članku 88. Zakona o proračunu.

II. SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE PROGRAMA S NAZNAKOM IZVORA FINANCIRANJA

Sredstva za financiranje Programa građenja komunalne infrastrukture u 2025. godini ostvarena su, sukladno članku 75. Zakona o komunalnom gospodarstvu, iz: komunalnog doprinosa, komunalne naknade, općih prihoda i primitaka proračuna Općine, prihoda od prodaje nefinancijske imovine, prihoda za posebne namjene (boravišna pristojba), pomoći iz državnog proračuna i županijskog proračuna, pomoći iz fondova Europske unije i donacija.

Za izvršenje Programa u 2025. godini utrošena su sredstva u iznosu od 1.452.407,10 eura, što je u odnosu na planirana sredstva (prema 3. izmjenama i dopunama Programa) u iznosu od 1.793.500,00 eura izvršenje od 80,98 % planskih postavki.

Tablica 1. Sažetak izvršenja Programa prema izvorima financiranja:

| Izvor financiranja | Plan 2025. (€) | Izvršenje 2025. (€) | Index (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Komunalni doprinos | 323.350,00 | 224.922,40 | 69,56 % |
| Donacije od pravnih osoba | 1.650,00 | 1.650,00 | 100,00 % |
| Prihodi od prodaje | 3.750,00 | 3.750,00 | 100,00 % |
| Opći prihodi i primici | 40.250,00 | 27.575,00 | 68,51 % |
| Pomoći iz državnog proračuna temeljem EU sredstava | 34.250,00 | 0,00 | 0,00 % |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 677.800,00 | 610.638,40 | 90,09 % |
| Komunalna naknada | 185.000,00 | 166.477,25 | 89,99 % |
| Pomoći od županijskog proračuna | 136.300,00 | 136.208,66 | 99,93 % |
| Prihodi za posebne namjene | 288.400,00 | 237.717,89 | 82,43 % |
| Boravišna pristojba | 39.350,00 | 0,00 | 0,00 % |
| Pomoći od državnog proračuna | 63.400,00 | 43.467,50 | 68,56 % |
| UKUPNO: | 1.793.500,00 | 1.452.407,10 | 80,98 % |

Tablica 2. Izvršenje Programa po vrstama komunalne infrastrukture (sukladno članku 59. Zakona o komunalnom gospodarstvu):

| R.br. | Vrsta komunalne infrastrukture | Broj projekata | Plan 2025. (€) | Izvršenje 2025. (€) | Index (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nerazvrstane ceste | 4 | 37.500,00 | 33.856,75 | 90,28 % |
| 2 | Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila (nogostupi, šetališta, uređene plaže) | 5 | 702.450,00 | 569.246,99 | 81,04 % |
| 3 | Javne zelene površine | 1 | 0,00 | 0,00 | — |
| 4 | Građevine i uređaji javne namjene (sanitarni objekti, ispraćajnice, urbana oprema) | 5 | 163.600,00 | 108.018,46 | 66,03 % |
| 5 | Javna rasvjeta | 2 | 260.000,00 | 152.728,26 | 58,74 % |
| 6 | Groblja i krematoriji | 1 | 50.000,00 | 58.969,14 | 117,94 % |
| 7 | Građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza (komunalne luke) | 1 | 50.000,00 | 15.937,50 | 31,87 % |
| 8 | Druge građevine komunalne infrastrukture (čl. 59. st. 2. ZKG – vodoopskrba, odvodnja, komunalno opremanje gospodarskih zona) | 6 | 469.950,00 | 453.650,00 | 96,53 % |
| 9 | Stjecanje zemljišta za građenje komunalne infrastrukture (čl. 70. st. 3. ZKG) | 1 | 60.000,00 | 60.000,00 | 100,00 % |
|  | UKUPNO: | 26 | 1.793.500,00 | 1.452.407,10 | 80,98 % |

III. RASPORED I IZVRŠENJE PROGRAMA PO POJEDINIM PROJEKTIMA (GRAĐEVINAMA)

U nastavku se prikazuje izvršenje Programa po pojedinim građevinama (projektima) komunalne infrastrukture, s naznakom izvora financiranja sukladno članku 69. stavku 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (procjena troškova iskazuje se odvojeno za svaku građevinu i ukupno te odvojeno prema izvoru financiranja).

| Šifra | Naziv projekta / građevine | Izvor financiranja | Plan 2025. (€) | Izvršenje 2025. (€) | Index (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. JAVNA RASVJETA I ENERGETIKA |  |  |  |  |  |
| K100001 | Javna rasvjeta | Komunalni doprinos; Donacije od pravnih osoba | 200.000,00 | 152.728,26 | 76,36 % |
|  | – iz izvora: | Komunalni doprinos | 198.350,00 | 151.078,26 | 76,17 % |
|  | – iz izvora: | Donacije od pravnih osoba | 1.650,00 | 1.650,00 | 100,00 % |
| K100009 | Modernizacija javne rasvjete (energetska učinkovitost) | Komunalni doprinos | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| UKUPNO – JAVNA RASVJETA I ENERGETIKA: |  |  | 260.000,00 | 152.728,26 | 58,74 % |
| 2. GROBLJA I ISPRAĆAJNICE |  |  |  |  |  |
| K100004 | Groblja | Komunalni doprinos | 50.000,00 | 58.969,14 | 117,94 % |
| K100021 | Ispraćajnice | Prihodi od prodaje | 3.750,00 | 3.750,00 | 100,00 % |
| K100015 | Rekonstrukcija ispraćajne dvorane u naselju Sv. Filip i Jakov | Opći prihodi i primici; Pomoći iz državnog proračuna temeljem EU sredstava | 42.250,00 | 3.750,00 | 8,88 % |
|  | – iz izvora: | Opći prihodi i primici | 8.000,00 | 3.750,00 | 46,88 % |
|  | – iz izvora: | Pomoći iz državnog proračuna temeljem EU sredstava | 34.250,00 | 0,00 | 0,00 % |
| UKUPNO – GROBLJA I ISPRAĆAJNICE: |  |  | 96.000,00 | 66.469,14 | 69,24 % |
| 3. PROMETNA INFRASTRUKTURA |  |  |  |  |  |
| K100006 | Nerazvrstane ceste | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 20.000,00 | 19.419,25 | 97,10 % |
| K100009 | Nogostup | Komunalni doprinos | 15.000,00 | 14.875,00 | 99,17 % |
| K100018 | Sanacija kolnika i nogostupa L63139 Put Primorja | Opći prihodi i primici | 5.000,00 | 2.000,00 | 40,00 % |
| K100022 | Izgradnja nogostupa na dijelu županijske ceste ŽC6045 u Raštanima Donjim | Opći prihodi i primici; Komunalna naknada; Pomoći od županijskog proračuna | 337.300,00 | 316.060,91 | 93,70 % |
|  | – iz izvora: | Opći prihodi i primici | 16.000,00 | 13.375,00 | 83,59 % |
|  | – iz izvora: | Komunalna naknada | 185.000,00 | 166.477,25 | 89,99 % |
|  | – iz izvora: | Pomoći od županijskog proračuna | 136.300,00 | 136.208,66 | 99,93 % |
| K100001 | Kružni tok (u sklopu Programa 1015 – Sigurnost prometa) | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 12.500,00 | 12.437,50 | 99,50 % |
| K100016 | Pristupna cesta LN Sv. Petar | Odgođeno | 0,00 | 0,00 | — |
| UKUPNO – PROMETNA INFRASTRUKTURA: |  |  | 389.800,00 | 364.792,66 | 93,58 % |
| 4. VODOOPSKRBA I ODVODNJA |  |  |  |  |  |
| K100004 | Vodovod i kanalizacija – poduzetnička zona | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 50.000,00 | 49.405,69 | 98,81 % |
| K100008 | Vodovod Zaobalje | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 302.000,00 | 301.594,31 | 99,87 % |
| K100002 | Odvodnja oborinskih voda | Odgođeno | 0,00 | 0,00 | — |
| UKUPNO – VODOOPSKRBA I ODVODNJA: |  |  | 352.000,00 | 351.000,00 | 99,72 % |
| 5. JAVNE I ZELENE POVRŠINE, PLAŽE I LUKE |  |  |  |  |  |
| K100012 | Uređenje plaže „Morovička“ u naselju Turanj – 4. faza | Prihodi za posebne namjene; Boravišna pristojba | 268.700,00 | 178.668,58 | 66,49 % |
|  | – iz izvora: | Prihodi za posebne namjene | 229.350,00 | 178.668,58 | 77,90 % |
|  | – iz izvora: | Boravišna pristojba | 39.350,00 | 0,00 | 0,00 % |
| K100014 | Uređenje plaže „Morovička“ u naselju Turanj – 5. faza | Opći prihodi i primici; Pomoći od državnog proračuna | 68.400,00 | 46.592,50 | 68,12 % |
|  | – iz izvora: | Opći prihodi i primici | 5.000,00 | 3.125,00 | 62,50 % |
|  | – iz izvora: | Pomoći od državnog proračuna | 63.400,00 | 43.467,50 | 68,56 % |
| K100005 | Plaža „Iza Banja“ | Prihodi za posebne namjene | 13.050,00 | 13.050,00 | 100,00 % |
| K100001 | Sanitarni objekti | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| K100023 | Proširenje komunalne luke Turanj | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 50.000,00 | 15.937,50 | 31,87 % |
| K100011 | Uređenje parka na rivi u Svetom Filip i Jakovu | Odgođeno | 0,00 | 0,00 | — |
| K100009 | Oprema za turizam | Prihodi za posebne namjene | 46.000,00 | 45.999,31 | 100,00 % |
| UKUPNO – JAVNE I ZELENE POVRŠINE, PLAŽE I LUKE: |  |  | 463.150,00 | 300.247,89 | 64,83 % |
| 6. GOSPODARSKE ZONE I OSTALO |  |  |  |  |  |
| K100001 | Zona zanatskih i servisnih djelatnosti | Opći prihodi i primici | 5.000,00 | 4.075,00 | 81,50 % |
| K100006 | Društveno poslovna zona u Sikovu | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 6.700,00 | 687,50 | 10,26 % |
| K100012 | Višenamjenska dvorana u Sikovu | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 54.600,00 | 54.519,15 | 99,85 % |
| K100002 | Zemljište (otkup zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture) | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 60.000,00 | 60.000,00 | 100,00 % |
| K100005 | Rabatin – poticana stanogradnja (komunalno opremanje) | Opći prihodi i primici; Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 106.250,00 | 97.887,50 | 92,13 % |
|  | – iz izvora: | Opći prihodi i primici | 1.250,00 | 1.250,00 | 100,00 % |
|  | – iz izvora: | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 105.000,00 | 96.637,50 | 92,04 % |
| UKUPNO – GOSPODARSKE ZONE I OSTALO: |  |  | 232.550,00 | 217.169,15 | 93,39 % |
| SVEUKUPNO PROGRAM GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE: |  |  | 1.793.500,00 | 1.452.407,10 | 80,98 % |

Napomena: Stupac „Plan 2025.“ odnosi se na zadnju važeću razinu plana sukladno 3. izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture za 2025. godinu (3. rebalans). Stavke označene kao „Odgođeno“ s planom od 0,00 € iskazane su radi cjelovitosti prikaza i prijenosa projekata u sljedeća proračunska razdoblja.

IV. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PO PROJEKTIMA (GRAĐEVINAMA)

U nastavku se za svaku građevinu komunalne infrastrukture obuhvaćenu Programom daje opis radova i zahvata, naznaka izvora financiranja, status izvršenja i obrazloženje odstupanja od plana, sukladno članku 69. Zakona o komunalnom gospodarstvu.

1. JAVNA RASVJETA I ENERGETIKA

K100001 — Javna rasvjeta

| Vrsta komunalne infrastrukture (čl. 59. ZKG) | Javna rasvjeta |
| --- | --- |
| Status prema čl. 68. ZKG | B/D – građenje u uređenim dijelovima i rekonstrukcija postojećih |
| Plan 2025. (3. rebalans) | 200.000,00 € |
| Izvršenje u 2025. | 152.728,26 € (Index: 76,36 %) |
| Izvor financiranja | Komunalni doprinos — plan 198.350,00 € / izvrš. 151.078,26 € Donacije od pravnih osoba — plan 1.650,00 € / izvrš. 1.650,00 € |

Opis: Redovita ulaganja u proširenje mreže javne rasvjete te zamjena dotrajalih svjetiljki na području naselja Sveti Filip i Jakov, Turanj, Sveti Petar na Moru i Raštane Donje. Sredstva su utrošena na nabavu i ugradnju stupova, LED rasvjetnih tijela te priključke na elektroenergetsku mrežu (konto 4214 – Ostali građevinski objekti).

Status / obrazloženje: Projekt je realiziran u visini od 76,36 % planiranih sredstava. Manje izvršenje od plana posljedica je dinamike provedbe pojedinačnih zahvata na terenu i prijenosa dijela neugovorenih radova u 2026. godinu.

K100009 — Modernizacija javne rasvjete (energetska učinkovitost)

| Vrsta komunalne infrastrukture (čl. 59. ZKG) | Javna rasvjeta |
| --- | --- |
| Status prema čl. 68. ZKG | D – rekonstrukcija postojećih građevina |
| Plan 2025. (3. rebalans) | 60.000,00 € |
| Izvršenje u 2025. | 0,00 € (Index: 0,00 %) |
| Izvor financiranja | Komunalni doprinos — plan 60.000,00 € / izvrš. 0,00 € |

Opis: Projekt obuhvaća zamjenu postojećih neenergetski učinkovitih rasvjetnih tijela na dijelu javne rasvjete LED tehnologijom, s ciljem smanjenja potrošnje električne energije i CO₂ emisija.

Status / obrazloženje: U 2025. godini projekt nije realiziran. Sredstva u iznosu od 60.000,00 € prenose se u proračun za 2026. godinu radi provedbe postupka javne nabave i izrade tehničke dokumentacije za projekt energetske obnove javne rasvjete.

2. GROBLJA I ISPRAĆAJNICE

K100004 — Groblja

| Vrsta komunalne infrastrukture (čl. 59. ZKG) | Groblja i krematoriji |
| --- | --- |
| Status prema čl. 68. ZKG | B/D – građenje u uređenim dijelovima i rekonstrukcija postojećih |
| Plan 2025. (3. rebalans) | 50.000,00 € |
| Izvršenje u 2025. | 58.969,14 € (Index: 117,94 %) |
| Izvor financiranja | Komunalni doprinos — plan 50.000,00 € / izvrš. 58.969,14 € |

Opis: Radovi obuhvaćaju proširenje i uređenje grobnih polja na groblju u Svetom Filip i Jakovu i pripadajućim mjesnim grobljima (izgradnja staza, ograda, opreme i pratećih sadržaja – konta 4214 i 4213).

Status / obrazloženje: Realizacija u visini od 117,94 % plana – ostvareni rashodi premašuju iznos iz 3. izmjena Programa za 8.969,14 €, što je posljedica ugovaranja dodatnih radova na grobljima u prosincu 2025. godine, nakon donošenja 3. izmjena i dopuna Programa: ugovorena je kapitalna pomoć u iznosu od 18.000,00 € (konto 3632) za sufinanciranje radova na grobljima, koja u rebalansu programa nije bila iskazana.

K100021 — Ispraćajnice

| Vrsta komunalne infrastrukture (čl. 59. ZKG) | Građevine i uređaji javne namjene (sanitarni objekti, ispraćajnice, urbana oprema) |
| --- | --- |
| Status prema čl. 68. ZKG | A – građenje radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja |
| Plan 2025. (3. rebalans) | 3.750,00 € |
| Izvršenje u 2025. | 3.750,00 € (Index: 100,00 %) |
| Izvor financiranja | Prihodi od prodaje — plan 3.750,00 € / izvrš. 3.750,00 € |

Opis: Sredstva su utrošena za izradu projektne dokumentacije i intelektualne usluge u svrhu pripreme izgradnje novih ispraćajnica (konto 3237 – Intelektualne i osobne usluge).

Status / obrazloženje: Projekt realiziran u cijelosti (100,00 % plana).

K100015 — Rekonstrukcija ispraćajne dvorane u naselju Sv. Filip i Jakov

| Vrsta komunalne infrastrukture (čl. 59. ZKG) | Građevine i uređaji javne namjene (sanitarni objekti, ispraćajnice, urbana oprema) |
| --- | --- |
| Status prema čl. 68. ZKG | D – rekonstrukcija postojećih građevina |
| Plan 2025. (3. rebalans) | 42.250,00 € |
| Izvršenje u 2025. | 3.750,00 € (Index: 8,88 %) |
| Izvor financiranja | Opći prihodi i primici — plan 8.000,00 € / izvrš. 3.750,00 € Pomoći iz državnog proračuna temeljem EU sredstava — plan 34.250,00 € / izvrš. 0,00 € |

Opis: Projekt rekonstrukcije postojeće ispraćajne dvorane sufinancira se iz EU sredstava. Sredstva su u 2025. utrošena za intelektualne i osobne usluge pripreme dokumentacije i provedbe postupka javne nabave (konto 3237).

Status / obrazloženje: Realizirano je 8,88 % plana. Glavnina radova prelazi u 2026. godinu radi usklađivanja s rokovima i uvjetima EU sufinanciranja te provedbe postupka javne nabave.

3. PROMETNA INFRASTRUKTURA

K100006 — Nerazvrstane ceste

| Vrsta komunalne infrastrukture (čl. 59. ZKG) | Nerazvrstane ceste |
| --- | --- |
| Status prema čl. 68. ZKG | B/D – građenje u uređenim dijelovima i rekonstrukcija postojećih |
| Plan 2025. (3. rebalans) | 20.000,00 € |
| Izvršenje u 2025. | 19.419,25 € (Index: 97,10 %) |
| Izvor financiranja | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine — plan 20.000,00 € / izvrš. 19.419,25 € |

Opis: Sanacija i proširenje nerazvrstanih cesta na području Općine – asfaltiranje, izrada bankina i odvodnih elemenata (konto 4213 – Ceste, željeznice i ostali prometni objekti).

Status / obrazloženje: Visoko izvršenje (97,10 % plana).

K100009 — Nogostup

| Vrsta komunalne infrastrukture (čl. 59. ZKG) | Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila (nogostupi, šetališta, uređene plaže) |
| --- | --- |
| Status prema čl. 68. ZKG | A – građenje radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja |
| Plan 2025. (3. rebalans) | 15.000,00 € |
| Izvršenje u 2025. | 14.875,00 € (Index: 99,17 %) |
| Izvor financiranja | Komunalni doprinos — plan 15.000,00 € / izvrš. 14.875,00 € |

Opis: Izrada projektne dokumentacije i pratećih intelektualnih usluga za nove nogostupe na području Općine (konto 4263 – Umjetnička, literarna i znanstvena djela – projektna dokumentacija).

Status / obrazloženje: Realizacija 99,17 % plana – projekt izvršen prema dinamici provedbe natječaja za projektiranje.

K100018 — Sanacija kolnika i nogostupa L63139 Put Primorja

| Vrsta komunalne infrastrukture (čl. 59. ZKG) | Nerazvrstane ceste |
| --- | --- |
| Status prema čl. 68. ZKG | D – rekonstrukcija postojećih građevina |
| Plan 2025. (3. rebalans) | 5.000,00 € |
| Izvršenje u 2025. | 2.000,00 € (Index: 40,00 %) |
| Izvor financiranja | Opći prihodi i primici — plan 5.000,00 € / izvrš. 2.000,00 € |

Opis: Pripremne aktivnosti i intelektualne usluge za sanaciju lokalne ceste L63139 (Put Primorja) – izrada projektne dokumentacije (konto 3237).

Status / obrazloženje: Realizirano 40,00 % plana – preostali dio sredstava nije utrošen jer se izvedba radova u dijelu ulaganja u tuđu imovinu (konta 4124) prenosi u sljedeće razdoblje.

K100022 — Izgradnja nogostupa na dijelu županijske ceste ŽC6045 u Raštanima Donjim

| Vrsta komunalne infrastrukture (čl. 59. ZKG) | Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila (nogostupi, šetališta, uređene plaže) |
| --- | --- |
| Status prema čl. 68. ZKG | A – građenje radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja |
| Plan 2025. (3. rebalans) | 337.300,00 € |
| Izvršenje u 2025. | 316.060,91 € (Index: 93,70 %) |
| Izvor financiranja | Opći prihodi i primici — plan 16.000,00 € / izvrš. 13.375,00 € Komunalna naknada — plan 185.000,00 € / izvrš. 166.477,25 € Pomoći od županijskog proračuna — plan 136.300,00 € / izvrš. 136.208,66 € |

Opis: Najveći pojedinačni projekt prometne infrastrukture u 2025. – izgradnja nogostupa uz županijsku cestu ŽC6045 u Raštanima Donjim (konto 4124 – Ostala prava – ulaganje u tuđu imovinu, te 3237 – intelektualne usluge nadzora i koordinatora zaštite na radu).

Status / obrazloženje: Realizirano je 93,70 % plana. Sufinanciranje županijskog proračuna realizirano je 99,93 %. Projekt će se završno obračunati po izdavanju uporabne dozvole u 2026. godini.

K100001 — Kružni tok (u sklopu Programa 1015 – Sigurnost prometa)

| Vrsta komunalne infrastrukture (čl. 59. ZKG) | Nerazvrstane ceste |
| --- | --- |
| Status prema čl. 68. ZKG | A – građenje radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja |
| Plan 2025. (3. rebalans) | 12.500,00 € |
| Izvršenje u 2025. | 12.437,50 € (Index: 99,50 %) |
| Izvor financiranja | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine — plan 12.500,00 € / izvrš. 12.437,50 € |

Opis: Izrada projektne dokumentacije za kružni tok u svrhu unaprjeđenja sigurnosti prometa (konto 4263).

Status / obrazloženje: Realizacija 99,50 % plana.

K100016 — Pristupna cesta LN Sv. Petar

| Vrsta komunalne infrastrukture (čl. 59. ZKG) | Nerazvrstane ceste |
| --- | --- |
| Status prema čl. 68. ZKG | A – građenje radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja |
| Plan 2025. (3. rebalans) | 0,00 € |
| Izvršenje u 2025. | 0,00 € (Index: —) |
| Izvor financiranja | Odgođeno |

Opis: Projekt izgradnje pristupne ceste do lučice (LN) Sv. Petar.

Status / obrazloženje: Projekt odgođen 3. Izmjenama i dopunama Programa s prvotnog plana od 500.000,00 € na 0,00 €, uz prijenos u idući plansko-financijski ciklus zbog nedovršenih imovinsko-pravnih preduvjeta.

4. VODOOPSKRBA I ODVODNJA

K100004 — Vodovod i kanalizacija – poduzetnička zona

| Vrsta komunalne infrastrukture (čl. 59. ZKG) | Druge građevine komunalne infrastrukture (čl. 59. st. 2. ZKG – vodoopskrba, odvodnja, komunalno opremanje gospodarskih zona) |
| --- | --- |
| Status prema čl. 68. ZKG | A – građenje radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja |
| Plan 2025. (3. rebalans) | 50.000,00 € |
| Izvršenje u 2025. | 49.405,69 € (Index: 98,81 %) |
| Izvor financiranja | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine — plan 50.000,00 € / izvrš. 49.405,69 € |

Opis: Izgradnja vodovodne i kanalizacijske mreže u poduzetničkoj zoni – komunalno opremanje zemljišta za potrebe gospodarskih korisnika (kapitalna ulaganja, konto 4214).

Status / obrazloženje: Visok stupanj realizacije (98,81 %). Projekt je pratio dinamiku ostvarenja prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

K100008 — Vodovod Zaobalje

| Vrsta komunalne infrastrukture (čl. 59. ZKG) | Druge građevine komunalne infrastrukture (čl. 59. st. 2. ZKG – vodoopskrba, odvodnja, komunalno opremanje gospodarskih zona) |
| --- | --- |
| Status prema čl. 68. ZKG | A – građenje radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja |
| Plan 2025. (3. rebalans) | 302.000,00 € |
| Izvršenje u 2025. | 301.594,31 € (Index: 99,87 %) |
| Izvor financiranja | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine — plan 302.000,00 € / izvrš. 301.594,31 € |

Opis: Nastavak izgradnje vodoopskrbnog sustava za naselja u zaobalju Općine (konto 4214). Najveća pojedinačna investicija u području vodoopskrbe.

Status / obrazloženje: Realizacija 99,87 % plana – gotovo potpuno izvršenje u 2025.

K100002 — Odvodnja oborinskih voda

| Vrsta komunalne infrastrukture (čl. 59. ZKG) | Druge građevine komunalne infrastrukture (čl. 59. st. 2. ZKG – vodoopskrba, odvodnja, komunalno opremanje gospodarskih zona) |
| --- | --- |
| Status prema čl. 68. ZKG | A – građenje radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja |
| Plan 2025. (3. rebalans) | 0,00 € |
| Izvršenje u 2025. | 0,00 € (Index: —) |
| Izvor financiranja | Odgođeno |

Opis: Izgradnja sustava odvodnje oborinskih voda u zonama učestalih poplava nakon obilnih kiša.

Status / obrazloženje: Projekt odgođen 3. Izmjenama i dopunama Programa s prvotnog plana od 225.000,00 € na 0,00 €, uz prijenos provedbe u sljedeća proračunska razdoblja sukladno dinamici izrade projektne dokumentacije.

5. JAVNE I ZELENE POVRŠINE, PLAŽE I LUKE

K100012 — Uređenje plaže „Morovička“ u naselju Turanj – 4. faza

| Vrsta komunalne infrastrukture (čl. 59. ZKG) | Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila (nogostupi, šetališta, uređene plaže) |
| --- | --- |
| Status prema čl. 68. ZKG | D – rekonstrukcija postojećih građevina |
| Plan 2025. (3. rebalans) | 268.700,00 € |
| Izvršenje u 2025. | 178.668,58 € (Index: 66,49 %) |
| Izvor financiranja | Prihodi za posebne namjene — plan 229.350,00 € / izvrš. 178.668,58 € Boravišna pristojba — plan 39.350,00 € / izvrš. 0,00 € |

Opis: Nastavak uređenja plaže „Morovička“ u Turnju – opremanje plaže, popločenje, ograde i prateća infrastruktura (konto 4214 – Ostali građevinski objekti).

Status / obrazloženje: Realizacija 66,49 % plana. Razlog manjeg izvršenja je dinamika realizacije iz boravišne pristojbe – dio sredstava boravišne pristojbe nije bio raspoloživ do kraja godine.

K100014 — Uređenje plaže „Morovička“ u naselju Turanj – 5. faza

| Vrsta komunalne infrastrukture (čl. 59. ZKG) | Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila (nogostupi, šetališta, uređene plaže) |
| --- | --- |
| Status prema čl. 68. ZKG | D – rekonstrukcija postojećih građevina |
| Plan 2025. (3. rebalans) | 68.400,00 € |
| Izvršenje u 2025. | 46.592,50 € (Index: 68,12 %) |
| Izvor financiranja | Opći prihodi i primici — plan 5.000,00 € / izvrš. 3.125,00 € Pomoći od državnog proračuna — plan 63.400,00 € / izvrš. 43.467,50 € |

Opis: Nastavak uređenja plaže Morovička, 5. faza (oprema i radovi na pristupnoj infrastrukturi) – sufinancirano iz pomoći državnog proračuna.

Status / obrazloženje: Realizirano 68,12 % plana – preostali dio državne pomoći u predmetnom razdoblju nije bio raspoloživ za realizaciju.

K100005 — Plaža „Iza Banja“

| Vrsta komunalne infrastrukture (čl. 59. ZKG) | Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila (nogostupi, šetališta, uređene plaže) |
| --- | --- |
| Status prema čl. 68. ZKG | D – rekonstrukcija postojećih građevina |
| Plan 2025. (3. rebalans) | 13.050,00 € |
| Izvršenje u 2025. | 13.050,00 € (Index: 100,00 %) |
| Izvor financiranja | Prihodi za posebne namjene — plan 13.050,00 € / izvrš. 13.050,00 € |

Opis: Manji zahvati uređenja plaže „Iza Banja“ – opremanje i sanacija.

Status / obrazloženje: Realizacija 100,00 % plana.

K100001 — Sanitarni objekti

| Vrsta komunalne infrastrukture (čl. 59. ZKG) | Građevine i uređaji javne namjene (sanitarni objekti, ispraćajnice, urbana oprema) |
| --- | --- |
| Status prema čl. 68. ZKG | A – građenje radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja |
| Plan 2025. (3. rebalans) | 17.000,00 € |
| Izvršenje u 2025. | 0,00 € (Index: 0,00 %) |
| Izvor financiranja | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine — plan 17.000,00 € / izvrš. 0,00 € |

Opis: Izgradnja sanitarnih objekata na javnim plažama i drugim javnim površinama.

Status / obrazloženje: U 2025. godini projekt nije realiziran. Sredstva (17.000,00 €) prenose se u proračun za 2026. godinu radi dovršetka pripreme dokumentacije.

K100023 — Proširenje komunalne luke Turanj

| Vrsta komunalne infrastrukture (čl. 59. ZKG) | Građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza (komunalne luke) |
| --- | --- |
| Status prema čl. 68. ZKG | A – građenje radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja |
| Plan 2025. (3. rebalans) | 50.000,00 € |
| Izvršenje u 2025. | 15.937,50 € (Index: 31,87 %) |
| Izvor financiranja | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine — plan 50.000,00 € / izvrš. 15.937,50 € |

Opis: Pripremne aktivnosti za proširenje komunalne luke Turanj – izrada projektne dokumentacije (konto 4263).

Status / obrazloženje: Realizirano 31,88 % plana. Glavnina projektne dokumentacije izrađuje se u 2026. godini.

K100011 — Uređenje parka na rivi u Svetom Filip i Jakovu

| Vrsta komunalne infrastrukture (čl. 59. ZKG) | Javne zelene površine |
| --- | --- |
| Status prema čl. 68. ZKG | D – rekonstrukcija postojećih građevina |
| Plan 2025. (3. rebalans) | 0,00 € |
| Izvršenje u 2025. | 0,00 € (Index: —) |
| Izvor financiranja | Odgođeno |

Opis: Uređenje postojećeg parka na rivi u Svetom Filip i Jakovu.

Status / obrazloženje: Projekt odgođen 3. Izmjenama i dopunama Programa s prvotnog plana od 81.310,00 € na 0,00 €, uz prijenos u kasnija proračunska razdoblja.

K100009 — Oprema za turizam

| Vrsta komunalne infrastrukture (čl. 59. ZKG) | Građevine i uređaji javne namjene (sanitarni objekti, ispraćajnice, urbana oprema) |
| --- | --- |
| Status prema čl. 68. ZKG | B – građenje u uređenim dijelovima građevinskog područja |
| Plan 2025. (3. rebalans) | 46.000,00 € |
| Izvršenje u 2025. | 45.999,31 € (Index: 100,00 %) |
| Izvor financiranja | Prihodi za posebne namjene — plan 46.000,00 € / izvrš. 45.999,31 € |

Opis: Nabava i postavljanje pratećih urbanih elemenata i opreme javne namjene (klupe, koševi, putokazi, info-table) na turistički atraktivnim lokacijama.

Status / obrazloženje: Realizacija 100,00 % plana.

6. GOSPODARSKE ZONE I OSTALO

K100001 — Zona zanatskih i servisnih djelatnosti

| Vrsta komunalne infrastrukture (čl. 59. ZKG) | Druge građevine komunalne infrastrukture (čl. 59. st. 2. ZKG – vodoopskrba, odvodnja, komunalno opremanje gospodarskih zona) |
| --- | --- |
| Status prema čl. 68. ZKG | A – građenje radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja |
| Plan 2025. (3. rebalans) | 5.000,00 € |
| Izvršenje u 2025. | 4.075,00 € (Index: 81,50 %) |
| Izvor financiranja | Opći prihodi i primici — plan 5.000,00 € / izvrš. 4.075,00 € |

Opis: Pripremne aktivnosti i intelektualne usluge na komunalnom opremanju zone zanatskih i servisnih djelatnosti (konto 3237).

Status / obrazloženje: Realizirano 81,50 % plana – pripremni radovi izvršeni, glavnina kapitalnih ulaganja prenosi se u kasnije razdoblje.

K100006 — Društveno poslovna zona u Sikovu

| Vrsta komunalne infrastrukture (čl. 59. ZKG) | Druge građevine komunalne infrastrukture (čl. 59. st. 2. ZKG – vodoopskrba, odvodnja, komunalno opremanje gospodarskih zona) |
| --- | --- |
| Status prema čl. 68. ZKG | A – građenje radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja |
| Plan 2025. (3. rebalans) | 6.700,00 € |
| Izvršenje u 2025. | 687,50 € (Index: 10,26 %) |
| Izvor financiranja | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine — plan 6.700,00 € / izvrš. 687,50 € |

Opis: Pripremne aktivnosti i izrada dokumentacije za komunalno opremanje društveno-poslovne zone u Sikovu.

Status / obrazloženje: Niska realizacija (10,26 % plana) zbog dinamike pripreme dokumentacije. Realizacija nastavlja se u 2026. godini.

K100012 — Višenamjenska dvorana u Sikovu

| Vrsta komunalne infrastrukture (čl. 59. ZKG) | Građevine i uređaji javne namjene (sanitarni objekti, ispraćajnice, urbana oprema) |
| --- | --- |
| Status prema čl. 68. ZKG | A – građenje radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja |
| Plan 2025. (3. rebalans) | 54.600,00 € |
| Izvršenje u 2025. | 54.519,15 € (Index: 99,85 %) |
| Izvor financiranja | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine — plan 54.600,00 € / izvrš. 54.519,15 € |

Opis: Pripreme i realizacija dijela radova na izgradnji višenamjenske dvorane u Sikovu (sport, kultura, javna događanja).

Status / obrazloženje: Realizacija 99,85 % plana – gotovo potpuno izvršenje.

K100002 — Zemljište (otkup zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture)

| Vrsta komunalne infrastrukture (čl. 59. ZKG) | Stjecanje zemljišta za građenje komunalne infrastrukture (čl. 70. st. 3. ZKG) |
| --- | --- |
| Status prema čl. 68. ZKG | — |
| Plan 2025. (3. rebalans) | 60.000,00 € |
| Izvršenje u 2025. | 60.000,00 € (Index: 100,00 %) |
| Izvor financiranja | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine — plan 60.000,00 € / izvrš. 60.000,00 € |

Opis: Otkup zemljišta na kojem će se graditi komunalna infrastruktura sukladno članku 70. stavku 3. točki 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (troškovi zemljišta uključeni su u troškove građenja).

Status / obrazloženje: Realizacija 100,00 % plana.

K100005 — Rabatin – poticana stanogradnja (komunalno opremanje)

| Vrsta komunalne infrastrukture (čl. 59. ZKG) | Druge građevine komunalne infrastrukture (čl. 59. st. 2. ZKG – vodoopskrba, odvodnja, komunalno opremanje gospodarskih zona) |
| --- | --- |
| Status prema čl. 68. ZKG | A – građenje radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja |
| Plan 2025. (3. rebalans) | 106.250,00 € |
| Izvršenje u 2025. | 97.887,50 € (Index: 92,13 %) |
| Izvor financiranja | Opći prihodi i primici — plan 1.250,00 € / izvrš. 1.250,00 € Prihodi od prodaje nefinancijske imovine — plan 105.000,00 € / izvrš. 96.637,50 € |

Opis: Komunalno opremanje područja Rabatin namijenjenog poticanoj stanogradnji (POS) – pripremni radovi i ulaganja u zajedničku infrastrukturu zone (konta 3237 i 4263).

Status / obrazloženje: Realizirano 92,13 % plana – realizacija u skladu s dinamikom ostvarenja prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

V. ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 1.

Ovo Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture Općine Sveti Filip i Jakov za 2025. godinu sastavni je dio Izvješća o izvršenju Proračuna Općine Sveti Filip i Jakov za 2025. godinu te se, sukladno članku 71. stavku 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu i članku 88. Zakona o proračunu, podnosi Općinskom vijeću istodobno s izvješćem o izvršenju proračuna jedinice lokalne samouprave.

Članak 2.

Sredstva za financiranje građenja komunalne infrastrukture u 2025. godini, sukladno članku 75. Zakona o komunalnom gospodarstvu, osigurana su iz komunalnog doprinosa, komunalne naknade, općih prihoda i primitaka proračuna Općine, prihoda od prodaje nefinancijske imovine, prihoda za posebne namjene (boravišna pristojba), pomoći iz državnog proračuna i županijskog proračuna, pomoći iz fondova Europske unije te donacija.

Članak 3.

Neutrošena sredstva iz pojedinih projekata, posebice za projekte koji su 3. izmjenama i dopunama Programa odgođeni s plana na nulu (K100016 Pristupna cesta LN Sv. Petar, K100002 Odvodnja oborinskih voda i K100011 Uređenje parka na rivi), kao i za projekte čija je realizacija u 2025. godini bila djelomična (K100009 Modernizacija javne rasvjete, K100015 Rekonstrukcija ispraćajne dvorane, K100001 Sanitarni objekti), prenose se u Program građenja komunalne infrastrukture za 2026. godinu i planirat će se sukladno dinamici dovršetka pripreme projektno-tehničke i imovinsko-pravne dokumentacije.

Članak 4.

Ovo Izvješće objavit će se u „Službenom glasniku Općine Sveti Filip i Jakov“, sukladno članku 71. stavku 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu.

OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV

Predsjednik Općinskog vijeća

Igor Pedišić

DOSTAVITI:

1. Općinski načelnik Općine Sveti Filip i Jakov,

2. Jedinstveni upravni odjel Općine Sveti Filip i Jakov – Odsjek za proračun i financije,

3. „Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ – radi objave,

4. Pismohrana, ovdje.