REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

OPĆINA SVETI FILIP I JAKOV

Općinsko vijeće

Put Primorja 1, 23207 Sveti Filip i Jakov • OIB: 57113796391

KLASA: 620-01/26-01/____

URBROJ: 2198-19-03-01/02-26-____

Sveti Filip i Jakov, ____________ 2026. godine

Na temelju članka 75. Zakona o sportu („Narodne novine" broj 141/22), članka 88. Zakona o proračunu („Narodne novine" broj 144/21), a u svezi s Programom javnih potreba u sportu za 2025. godinu i njegovim 1., 2. i 3. izmjenama i dopunama te 3. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Sveti Filip i Jakov za 2025. godinu (3. rebalans), te članka 32. Statuta Općine Sveti Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov" broj 02/14 – pročišćeni tekst, 06/14, 1/18, 1/20, 2/21, 16/24 i 14/25), Općinsko vijeće Općine Sveti Filip i Jakov na svojoj ____. sjednici održanoj dana ____________ 2026. godine donosi:

IZVJEŠĆE

O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV ZA 2025. GODINU

# I. UVODNA NAPOMENA

Općinsko vijeće Općine Sveti Filip i Jakov, na temelju članka 75. Zakona o sportu, donijelo je Program javnih potreba u sportu za 2025. godinu istodobno s Proračunom Općine za 2025. godinu. Program je tijekom godine mijenjan i dopunjavan sukladno proračunskim rebalansima, a posljednje (3.) izmjene i dopune donesene su uz 3. rebalans („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov" broj 16/25), na 5. sjednici Općinskog vijeća održanoj 22. prosinca 2025. godine.

Programom se utvrđuju javne potrebe u sportu na području Općine i sredstva za njihovo financiranje, u ukupnom planiranom iznosu od 643.405,00 eura. Program obuhvaća tekuće donacije sportskim klubovima i udrugama, organizaciju sportskih manifestacija te kapitalna ulaganja u sportsku i rekreacijsku infrastrukturu (sportska i dječja igrališta, rekreativne staze, montažna tribina). Ovo se Izvješće podnosi Općinskom vijeću istodobno s izvješćem o izvršenju Proračuna Općine Sveti Filip i Jakov za 2025. godinu.

# II. IZVRŠENJE PROGRAMA PO AKTIVNOSTIMA I PROJEKTIMA

Za izvršenje Programa u 2025. godini utrošena su sredstva u iznosu od 622.552,76 eura, što u odnosu na planiranih 643.405,00 eura predstavlja izvršenje od 96,76 %.

## Tablica 1. Izvršenje po aktivnostima/projektima:

| R.br. | Aktivnost / projekt | Plan 2025. (€) | Izvršenje (€) | Index |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tekuće donacije sportskim klubovima i udrugama | 144.480,00 | 132.201,69 | 91,50 |
| 2. | Sportsko ljeto (sportske manifestacije) | 10.000,00 | 9.189,90 | 91,90 |
| 3. | Sportska igrališta (sportska infrastruktura) | 214.350,00 | 207.402,01 | 96,76 |
| 4. | Dječja igrališta | 45.700,00 | 45.686,72 | 99,97 |
| 5. | Tematske i poučne staze na otoku Babcu | 52.800,00 | 52.668,06 | 99,75 |
| 6. | Montažna tribina u Raštanima Gornjim | 175.430,00 | 175.404,38 | 99,99 |
| 7. | Lovački domovi (tekuće održavanje) | 645,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | UKUPNO: | 643.405,00 | 622.552,76 | 96,76 |

# III. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA

Struktura. Od ukupno izvršenih 622.552,76 €, na kapitalna ulaganja u sportsku i rekreacijsku infrastrukturu (aktivnosti 3.–6.) odnosi se 481.161,17 € (77,3 %), a na tekuće programe i donacije (aktivnosti 1., 2. i 7.) 141.391,59 € (22,7 %).

Tekuće donacije sportskim klubovima i udrugama (1.) – plan 144.480,00 €, izvršenje 132.201,69 € (91,50 %). Sufinanciran je redoviti rad sportskih klubova i udruga s područja Općine (nogomet, vaterpolo, jedrenje, boćanje i dr.) putem tekućih donacija (razred 38). Izvršenje (91,50 %) prema dostavljenim programima rada i zahtjevima klubova.

Sportsko ljeto (2.) – plan 10.000,00 €, izvršenje 9.189,90 € (91,90 %). Organizacija ljetnih sportskih i rekreacijskih manifestacija na području Općine.

Sportska igrališta (3.) – plan 214.350,00 €, izvršenje 207.402,01 € (96,76 %). Kapitalna ulaganja u sportsku infrastrukturu (uređenje i opremanje sportskih igrališta). Visok stupanj realizacije.

Dječja igrališta (4.) – plan 45.700,00 €, izvršenje 45.686,72 € (99,97 %). Izgradnja i opremanje dječjih igrališta — gotovo potpuno izvršenje.

Tematske i poučne staze na otoku Babcu (5.) – plan 52.800,00 €, izvršenje 52.668,06 € (99,75 %). Uređenje rekreativnih (tematskih i poučnih) staza — gotovo potpuno izvršenje.

Montažna tribina u Raštanima Gornjim (6.) – plan 175.430,00 €, izvršenje 175.404,38 € (99,99 %). Kapitalno ulaganje u nogometno igralište (izgradnja i opremanje montažne tribine) — realizirano gotovo u cijelosti.

Lovački domovi (7.) – plan 645,00 €, izvršenje 0,00 € (0,00 %). Planirano tekuće održavanje nije realizirano u 2025. godini; riječ je o zanemarivom iznosu bez utjecaja na izvršenje Programa.

Napomena o izmjenama Programa. 3. izmjenama i dopunama Programa odgođeni su (svedeni na 0,00 €) projekti Biciklistička staza uz D8 i Park-šuma u naselju Sveti Filip i Jakov, pa stoga ne sudjeluju u izvršenju.

Obrazloženje ukupnog odstupanja. Ukupno izvršenje (622.552,76 €) iznosi 96,76 % plana, odnosno 20.852,24 € manje od plana. Program je izvršen u visokom postotku; manje izvršenje proizlazi iz neznatnih ušteda po pojedinim stavkama te nerealiziranog održavanja lovačkih domova. Sva su sredstva utrošena namjenski, sukladno Zakonu o sportu.

# IV. ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 1.

Ovo Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Općine Sveti Filip i Jakov za 2025. godinu sastavni je dio Izvješća o izvršenju Proračuna Općine Sveti Filip i Jakov za 2025. godinu te se podnosi Općinskom vijeću istodobno s izvješćem o izvršenju proračuna.

Članak 2.

Ovo Izvješće objavit će se u „Službenom glasniku Općine Sveti Filip i Jakov".

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV

Predsjednik Općinskog vijeća

Igor Pedišić

PRIJEDLOG

KLASA: 620-01/26-01/____

URBROJ: 2198-19-03-01/02-26-____

Sveti Filip i Jakov, ____________ 2026. godine

Na temelju članka 75. Zakona o sportu („Narodne novine" broj 141/22) i članka 32. Statuta Općine Sveti Filip i Jakov, Općinsko vijeće Općine Sveti Filip i Jakov na svojoj ____. sjednici održanoj ____________ 2026. donosi:

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Općine Sveti Filip i Jakov za 2025. godinu

I.

Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Općine Sveti Filip i Jakov za 2025. godinu, s iskazanim izvršenjem u iznosu od 622.552,76 eura u odnosu na planiranih 643.405,00 eura (96,76 %).

II.

Ovaj Zaključak i Izvješće objavit će se u „Službenom glasniku Općine Sveti Filip i Jakov".

Predsjednik Općinskog vijeća: Igor Pedišić